ตารางจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2563

21 พค – 29 ,มิย 61

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 63

สวพ

1 - 15 กค.61

สวพ

รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมแยกตามเป้าหมาย หัวข้อ กลุ่มเรื่อง

16 กค – 15 สค.61

พืนที่  คณะ วิทยาลัย

เขียนแผนบูรณาการฯ (ร่มใหญ่)

16 – 31 สค 61

พืนที่  คณะ วิทยาลัย

ปรับแก้ไขตามแนวทางของ วช.และ สวทน.

1 - 15 กย 61

นักวิจัย

กรอกเข้าระบบ NRMS

สวพ

16 – 30 กย .61

สถาบันวิจัยตรวจสอบโครงการวิจัยในภาพรวม

1 - 10 ตค.61

สวพ

ส่งเอกสารเข้า วช ข้อเสนอโครงการวิจัย/บวน.1/บวน.2/หนังสือนำส่ง

จบ