## ปก
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

## การประเมิน
การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ประเภท ปัจจัยเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยง(P) |  | การประเมินความเสี่ยง |  |  | การจัดการ ความเสี่ยง*
[6 empty] | ภายใน | ภายนอก | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ | 1.1 พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ 1.2 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On 1.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 | 1. จำนวนนักศึกษาตัวป้อนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่เป็นไปตามแผนรับ | ด้านยุทธศาสตร์ | 1. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P | 4 | 5 | 20 (สูงมาก) | Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง
|  |  |  | 2. กลยุทธ์การแนะแนวไม่เหมาะสม | ด้านการปฏิบัติงาน | P
|  | 2. การผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฎิบัติการไม่ตรงตามความต้องการของประเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน | 1. สถานประกอบการเปลี่ยนความต้องการมาตรฐานฝีมือแรงงานตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P | 3 | 4 | 12 (สูง) | Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง
|  |  |  | 2. การบริหารหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านการปฏิบัติงาน | P
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ | 3.การปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนไม่พิจารณาในภาพองค์รวม | ด้านการปฏิบัติงาน | 1.ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันทั้งระบบ | ด้านการปฏิบัติงาน | P |  | 3 | 4 | 12 (สูง) | Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง
|  |  |  | 2.การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการในระดับประเทศ | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
|  |  |  | 3.ชุมชนเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการรับรู้อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3.1 สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3.2 ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 3.3 ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม | 4. ค่านิยมในการใช้ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในยุคปัจจุบันไม่ตระหนักต่อคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม | ด้านยุทธศาสตร์ | 1.กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรและนักศึกษาไม่เหมาะสม | ด้านการปฏิบัติงาน | P |  | 4 | 3 | 12 (สูง) | Take - การยอมรับความเสี่ยง
|  |  |  | 2. วิถีการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันที่ไม่มีส่วนร่วมต่อการทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม | 4.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 4.2 บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | 5. การปรับตัวและการรับรู้ของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน | ด้านบุคลากร | 1. บุคลากร ไม่ได้ใช้ทักษะ ความชำนาญ ความรู้เฉพาะทางต่อการพัฒนางาน | ด้านบุคลากร | P |  | 3 | 4 | 12 (สูง) | Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง
|  |  |  | 2. การสื่อสารในองค์กรที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ | ด้านการปฏิบัติงาน | P
|  |  |  | 3. ระบบสารสนเทศไม่เอื้อต่อการบริหารและการตัดสินใจ | ด้านการปฏิบัติงาน | P
|  |  |  | 4. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางราชการ | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
|  | 6. งบประมาณไม่เพียงพอในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย | ด้านการเงิน | 1. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณหรือแหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก | ด้านบุคลากร/องค์กร | P |  | 4 | 4 | 16 (สูง) | Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง
|  |  |  | 2. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื่อต่อการดำเนินงาน | ด้านระเบียบข้อบังคับ | P
|  |  |  | 3. ผลกระทบจากสภาวะทางสังคม เศษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
*การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสี่ยง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง 3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 4. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

## แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ | ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ประเภท ปัจจัยเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยง(P) |  | ระดับ ความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง กับการจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ /หน่วยงานรับผิดชอบ | กำหนดแล้วเสร็จ
[5 empty] | ภายใน | ภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ | 1. จำนวนนักศึกษาตัวป้อนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติลดลงไม่เป็นไปตามแผนรับ | ด้านยุทธศาสตร์ | 1. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครอง | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P | 20 (สูงมาก) | จำนวนนักศึกษาตามแผนรับ ไม่ถึงร้อยละ 80 | 1. สร้างกลยุทธ์ในการแนะแนวเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ หรือทำความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อหาตัวป้อนมากตามแผนที่วางไว้ 2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสม เช่น การจัดการศึกษารูปแบบการศึกษาแบบ Module 3. ปรับปรุงหลักสูตรที่มีนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง | 1.โครงการจัดหานักศึกษาเชิงรุก 2.โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 3.วิเคราะห์แผนรับนักศึกษาทุกคณะเทียบเคียงกับความเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน 4.โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีจำนวนนักศึกษาลดลงต่อเนื่องของทุกคณะ 5.โครงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเชิงรุก เช่น CISAT Open House เพื่อเปิดมุมมองอาชีพและสถานที่เรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น 6. โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการเพื่อคัดเลือกนักเรียน และผู้ที่สนใจในหลักสูตร | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/คณะ/วทส./สวท. | 30 กันยายน 2563
|  |  | 2. กลยุทธ์การแนะแนวไม่เหมาะสม | ด้านการปฏิบัติงาน | P
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม | 2. งบประมาณไม่เพียงพอในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในการดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย | ด้านการเงิน | 1. ศักยภาพของบุคลากรและหรือหน่วยงานในการหางบประมาณหรือแหล่งทุนเงินรายได้ภายนอก | ด้านบุคลากร/องค์กร | P |  | 16 (สูง) | 1.งบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ80 ของรายจ่ายปัจจุบัน(ข้อมูล ณ ปี 2562 งบประมาณที่ใช้ 1,400 ลบ.) 2.เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 | 1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร/หน่วยงานในการหารายได้จากภายนอก 2. กำหนดนโยบายในการจัดหารายได้ ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกำหนดวิธีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. ติดตามและวิเคราะห์นโยบาย/แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนาในระดับโลก/ประเทศ/ท้องถิ่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแสวงหารายได้จากภายนอกที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ทิศทางการสนับสนุนวิจัย ทิศทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษใหม่ ฯลฯ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 5. สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 6. ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน | 1. การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเขียนข้อเสนอการวิจัย/ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเพื่อหาทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 3. การทำการตลาดบริการวิชาการเชิงรุก 4. การพัฒนาระบบกลไกและปรับกลยุทธ์ การบริการสังคม/การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก 5. การพัฒนาระบบกลไกการสร้างการตระหนักรู้สถานะทางการเงินและแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย | รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายฯ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ/พื้นที่/สทส./กค./คณะ/วทส. | 30 กันยายน 2563
|  |  | 2. ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน | ด้านระเบียบข้อบังคับ | P
|  |  | 3. ผลกระทบจากสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ | 3. การผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการไม่ตรงตามความต้องการของประเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน | 1. สถานประกอบการเปลี่ยนความต้องการมาตรฐานฝีมือแรงงานตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P | 12 (สูง) | บัณฑิตที่มีงานทำตรงตามสาขาไม่ถึง ร้อยละ 75 | 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตามเทคโนโลยี 2. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ทั้ง Degree และ Non-degree ร่วมกับสถานประกอบการ 3.สำรวจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง 4.พัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง | 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของอาจารย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 3.โครงการการติดตามผลการบริหารจัดการหลักสูตร 4.โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อ upskill และ reskill 5. โครงการกิจกรรมเสริมทักษะโดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนด | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ/คณะ/วทส./สวท. | 30 กันยายน 2563
|  |  | 2. การบริหารหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง | ด้านการปฏิบัติงาน | P
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4. ค่านิยมในการใช้ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรในยุคปัจจุบันไม่ตระหนักต่อคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม | ด้านยุทธศาสตร์ | 1.กระบวนการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรและนักศึกษาไม่เหมาะสม | ด้านการปฏิบัติงาน | P |  | 12 (สูง) | 1. นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีข่าวในเชิงลบในสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุไม่ถึงร้อยละ 80 | 1. สร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดกิจกรรมโดยเน้นความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร นักศึกษา และคณาจารย์เห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันได้ 2. ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเยาวชนในยุค Gen ใหม่ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยสอดแทรก content ร่วมกับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้น โดยเน้นความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้อาจารย์และนักศึกษานำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมทุกคณะ ทุกพื้นที่ และส่วนของนักศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกภาคส่วน ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 3. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา 4. โครงการค่ายอาสาพัฒนาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. จัดทำหลักเกณฑ์หรือแนวทางการประเมินด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 6. พัฒนาหลักสูตร เพิ่มหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/ศวธ./พื้นที่/คณะ/กพน. | 30 กันยายน 2563
|  |  | 2. วิถีการดำรงชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันที่ไม่มีส่วนร่วมต่อการทำกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน | 5.การปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนไม่พิจารณาในภาพองค์รวม | ด้านการปฏิบัติงาน | 1.ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันทั้งระบบ | ด้านการปฏิบัติงาน | P |  | 12 (สูง) | 1. มหาวิทยาลัยเกิดปัญหาในการดำเนินงานโดยสาเหตุเกิดจากการไม่การบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยทางด้านงานวิจัย การบริการวิชาการบรรลุไม่ถึงร้อยละ 80 | 1. ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกำหนดแผนงานด้านวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ ที่จะนำไปสู่การดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย (ภาคสังคม ชุมชน อุตสาหกรรม นักศึกษา) 2. จัดทำแผนบูรณาการร่วมกันระหว่างงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมการทำวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวระเบียบการเบิกจ่ายและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน 5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 6. ประเมินพื้นที่ สำรวจ ประชุม ประชาคมเพื่อกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกับชุมชน และประเมินสถานการณ์ปัจจุบันก่อนลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อตรงกับศาสตร์ของหน่วยงานให้บริการวิชาการ โดยคำนึงถึงการได้ประโยชน์กับการเรียนการสอนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกลไกลการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 2.โครงการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ 3.โครงการสร้างความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย 4.โครงการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 5.โครงการบริการวิชาการ :การยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 7.โครงการสร้างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนาม 8. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ทุนวิจัย Hands-on ประจำปี 2563 9.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร (บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน) 10.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 11.โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศ 12.โครงการบริการวิชาการที่ต่อยอดจากงานวิจัย ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้กับชุมชนที่มีความต้องการและสามารถนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 13.โครงการที่ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ/สวพ./สถช./สวก./คณะ/วทส. | 30 กันยายน 2563
|  |  | 2.การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการในระดับประเทศ | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
|  |  | 3.ชุมชนเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการรับรู้อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม | 6. การปรับตัวและการรับรู้ของบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน | ด้านบุคลากร | 1. บุคลากร ไม่ได้ใช้ทักษะ ความชำนาญ ความรู้เฉพาะทางต่อการพัฒนางาน | ด้านบุคลากร | P |  | 12 (สูง) | มหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)(หน่วยงานภาครัฐที่จะผ่านเกณฑ์ประเมินได้นั้นจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 85 คะแนน หรือได้ตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป) | 1. จัดทำแผนการพัฒนาทักษะและ/หรือความรู้เฉพาะทางของบุคลากร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่งงาน และระดับทักษะและ/หรือความรู้ปัจจุบันของบุคลากร 2. พัฒนาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์กร ในทุกมิติ 3. กำกับติดตามการบริหารงานโดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร การปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยให้มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของหน่วยงานให้สอดคล้อง/เอื้อต่อบริบทการปฏิบัติงานปัจจุบัน 5.พัฒนาระบบสารสนเทศโดยให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการ(คู่มือการปฎิบัติงาน)และการควบคุมคุณภาพ(การติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน) | 1. ดำเนินการวิเคราะห์/ประเมิน/วัดระดับทักษะและ/หรือความรู้เฉพาะทางของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงาน ตามมาตรฐานของตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดระดับทักษะและ/หรือความรู้ปัจจุบันของบุคลากร 2. กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละระดับ 3. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำความรู้ ทักษะ และความชำนาญที่ได้รับไปพัฒนางานในแต่ละรอบการประเมิน 4. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กรทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 5. โครงการกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรทุกระดับ สร้างความตระหนักในด้านต่าง ๆ แก่ประชาคมภายใน 6. ปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานให้สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 8. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานมาเป็นรูปแบบออนไลน์ 9.โครงการพัฒนา Web Service สำหรับฐานข้อมูลกลาง 10. โครงการสร้างกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมทร.ล้านนาให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC29110 11. ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ 12.โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง | รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ/รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายฯ/พื้นที่/คณะ/สอ./สวส. | 30 กันยายน 2563
|  |  | 2. การสื่อสารในองค์กรที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์ | ด้านการปฏิบัติงาน | P
|  |  | 3. ระบบสารสนเทศไม่เอื้อต่อการบริหารและการตัดสินใจ | ด้านการปฏิบัติงาน | P
|  |  | 4. มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางราชการ | ด้านเหตุการณ์ภายนอก |  | P

## รายงานผล
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์ /เป้าหมายหลัก มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ความเสี่ยง | ประเภท ความเสี่ยง | ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง | ประเภท ปัจจัยเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยง(P) |  | ระดับ ความเสี่ยง | แนวทางการจัดการความเสี่ยง(เดิม) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน | การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลือ |  |  | เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง (เพิ่มชึ้น/คงเดิม/ลดลง) | แนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติม
|  |  |  | ภายใน | ภายนอก |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)
1. ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit) | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) | 1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit) | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) |  | P | สูงมาก | จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและข้อมูลหน้าที่การให้ทุนของแต่ละหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม หรือหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU : Program Management Unit) |  | งานส่งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ
2. การสร้างการรับรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) | ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) | P |  | สูง | การออกแบบกิจกรรมของโครงการให้เกิดความน่าสนใจและสามารถสร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ |  | ศูนย์วัฒนธรรม
3. ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 80) | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operations : O1) | P |  | สูงมาก | - จัดโครงการประชุมทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 '- จัดทำแบบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ - จัดทำแบบรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ | จากการจัดโครงการฯ และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ / แบบรายงานความก้าวหน้า ช่วยให้สามารถสรุปข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่อาจส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และคาดการณ์ได้ว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณผู้รับผิดชอบโครงการจะสามารถดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีได้ (เมื่อเทียบกับผลการประเมินการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) | งานยุทธศาสตร์และแผน | 3 | 5 | 15 | ค่าคะแนนโอกาสลดลงจาก 4 เหลือ 3 ระดับความเสี่ยงลดลง จาก 20 (สูง) เหลือ 15 (สูง) | ยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงที่ยังต้องมีการควบคุม/ลดระดับความเสี่ยง และจะดำเนินการสรุป ร้อยละผลการประเมินการดำเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563)