| การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน : กองประชาสัมพันธ์..................................................................................... |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด (KPI) | เป้าหมายของตัวชี้วัด | องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ |
| ๑. การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร | เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ 80 | เทคนิคทักษะและกระบวนการคิดในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |

แผนการจัดการความรู้

| แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน |  | : | กองประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | : | การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร |  |  |  |  |  |  |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) |  | : | เทคนิคทักษะและกระบวนการคิดในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด (KPI) |  | : | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายของตัวชี้วัด |  | : | ร้อยละ 80 |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ |  |  | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๑. | การบ่งชี้ความรู้ -ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) -คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำหนด Knowledge Mapping โดยการบ่งชี้ความรู้เพื่อที่จะได้ดำเนินการ เขียนยื่นเสนอขออนุมัติโครงการจัดการความรู้ของกองประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ที่สนใจได้มีความรู้ มีทักษะและกระบวนการคิดในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |  |  | 10 -กุมภาพันธ์ 2563 | ประเด็นความรู้ | ๑ ประเด็นความรู้ | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) กองประชาสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |  |
| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ |  |  | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๒. | การสร้างและแสวงหาความรู้ - คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ที่สนใจ 1 ครั้ง - กำหนดให้บุคลากรแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นคนละ 3-5 นาที - บันทึกรายละเอียดความคิดเห็นที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกระดาษแบบฟอร์ม |  |  | 1- 30 เมษายน 2563 | จำนวนครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | อย่างน้อย 1 ครั้ง | .คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)กองประชาสัมพันธ์ลุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วม 15 คน | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |  |
| ๓. | การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -คณะกรรมการดำเนินการช่วยกันสรุปประเด็นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตามหัวข้อและประเด็นความรู้ที่สำคัญในแต่ละครั้ง -นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้ประเด็นบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ และบุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ที่สนใจได้มีความรู้ มีทักษะและกระบวนการคิดในการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทะเบียนได้จัดทำไว้ใน Kblog/Website KM RMUTL |  |  | 1 – 10 พฤษภาคม 2563 | จำนวนคลังความรู้/ทะเบียนความรู้/จำนวนองค์ความรู้ | 1 เรื่อง | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)กองประชาสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |  |
| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ |  |  | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๔. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป ประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ แลกเปลี่ยนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน โดยใช้แบบฟอร์มแนวปฏิบัติที่ดี |  |  | 10 – 20 พฤษภาคม 2563 | ประเด็นความรู้ที่สามารถสังเคระห์ได้ | 1 เรื่อง | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)กองประชาสัมพันธ์ | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์. |  |
| ๕. | การเข้าถึงความรู้ - เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์เรียบร้อย แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ - คณะกรรมการมีการกำหนดวิธีเข้าถึงความรู้ เป็น 2 วิธี วิธีที่ 1 คือ การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่เพื่อสามารถเรียนรู้งานได้ดีมากขึ้น วิธีที่ 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ในกรณีนี้จะใช้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว สนใจจะนำความรู้ประเด็นใดไปใช้ปฏิบัติ จะสามารถเลือกนำไปใช้ได้ ผ่าน Website, Facebook, Line เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ Kblog/Website KM RMUTL |  |  | 20-31 พฤษภาคม 2563 | จำนวนวิธีการกระจายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย | 2 เป้าหมาย | บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ /บุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ที่สนใจ | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |  |
| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ |  |  | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๖. | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - นำประเด็นความรู้ที่ได้ เผยแพร่ผ่านสารสนเทศ Facebook, Line , Blog เพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปรับปรุง - คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้นำความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง |  |  | 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 | ประเด็นองค์ความรู้ที่บุคลากรนำไปใช้และแก้ไขปรับปรุง | อย่างน้อย ๑ ประเด็น | บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ /บุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ที่สนใจ | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |  |
| ๗. | การเรียนรู้ - การนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือแนวทางการจัดนิทรรศเฉลิมพระเกียรติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม-คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศให้บุคลากรที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไปเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น (ทำบันทึกข้อความความแจ้งเวียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ใช้แบบฟอร์มการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์) |  |  | 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 | จำนวน คู่มือ บุคลากรที่นำไปใช้ประโยชน์และเกิดความรู้ใหม่ | 15 เล่ม/ 15 คน | บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ /บุคลากรภายใน มทร.ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 15 คน | ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………………….. (นายวิทยา กวีวิทยาภรณ์) |  |  |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………………….. (นางสาวแววดาว ญาณะ) |  |  |  |