1

| แบบฟอร์ม KM การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย |  |  |  |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัด (KPI) | เป้าหมายของตัวชี้วัด | องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ |
| การจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 | -มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ -มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม -การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน -เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม | จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม | จำนวนหลักสูตรที่นำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยุค New Normal ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด | รูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ปีการศึกษา 2564 |

2

| ชื่อหน่วยงาน |  | : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ |  | : | การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On) |  |  |  |  |  |  |  |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) |  | : | รูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ปีการศึกษา 2564 |  |  |  |  |  |  |  |
| ตัวชี้วัด (KPI) |  | : | ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลงาน/โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้ทักษะวิชาชีพ ที่ทำให้เกิดประโยชน์/มูลค่าเพิ่ม ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายของตัวชี้วัด |  | : | จำนวนหลักสูตรที่นำรูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ |  |  | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| 1. | การค้นหาความรู้/การบ่งชี้ความรู้ -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน -ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อจัดทำแผนการค้นหาความรู้จากตัวบุคคล และกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ -กำหนดประด์นการจัดการองค์ความรู้ |  |  | สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2564 | -จำนวนคณะกรรมการดำเนินงาน -จำนวนประเด็นความรู้ | - ไม่น้อยกว่า 10 คน 1 ประเด็น | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |
| 2. | การสร้างและแสวงหาความรู้ -สร้างเครื่องมือในการเก็บองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ปีการศึกษา 2564 จากอาจารย์ผู้สอน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ ที่เป็นตัวแทนแต่ละคณะ |  |  | สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มกราคม 2564 | -จำนวน เครื่องมือในการเก็บองค์ความรู้ | -จำนวน 1เครื่องมือ | -อาจารย์ผู้สอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |

3

| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การสร้างและแสวงหาความรู้ (ต่อ) -กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บองค์ความรู้ -วิธีการสัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (story telling) |  | -หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง -จำนวนเรื่องเล่า | -จำนวน 1 เกณฑ์ -จำนวน 12 เรื่องเล่า | -อาจารย์ผู้สอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |
| 3. | การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -รวบรวมเรื่องเล่าจากตัวแทนคณะ -จัดพิมพ์ และเรียบเรียงข้อความจากเรื่องเล่าในรูปแบบฟอร์มเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการ -วิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องเล่าให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย | สัปดาห์ที่ 1-4 ของเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | -เทปเรื่องเล่า/แบบบันทึกเรื่องเล่า -เรื่องเล่าที่ผ่านการสังเคราะห์ | - 12 เรื่อง - 12 เรื่องเล่า | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |

4

| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ -การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากตัวแทนแต่ละหลักสูตร โดยคณะกรรมการ การจัดการความรู้ -สรุปปัจจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ปีการศึกษา 2564 | สัปดาห์ที่ 1 -2 ของเดือนมีนาคม 2565 | -จำนวนองค์ความรู้ -จำนวนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง | -1 องค์ความรู้ -2 ปัจจัย | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |
| 5. | การเข้าถึงความรู้ -สร้างเพจเฟสบุ๊ค KM มทร.ล้านนา เชียงราย / เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ปีการศึกษา 2564 -เว็บไซต์ KM.rmutl.ac.th | สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนมีนาคม 2565 | -จำนวนช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เพิ่ม | 1 ช่องทาง | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |
| 6. | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - ถ่ายทอดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนออนไลน์ และออนไซต์ ปีการศึกษา 2564 | ภายในเดือนเม.ย. 65 | -จำนวนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง | - 2 ปัจจัย | คณะกรรมการการจัดการความรู้ | คณะกรรมการการจัดการความรู้ |  |  |

5

| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | สถานะ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | การเรียนรู้ -อาจารย์ผู้สอน/ผู้ที่สนใจ เข้าไปเรียนรู้ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม | ภายในเดือนเม.ย. 64 | -จำนวนผู้เข้าไปเรียนรู้ -จำนวนข้อเสนอแนะ | 1 องค์ความรู้ | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน | คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน |  |  |
| ผู้ทบทวน : …………………………………………….. (ดร.กรุณา ใจนนถีย์) ประธานกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน วันที่ ......................................... |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ) ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย วันที่ ......................................... |  |  |  |  |