แผนการจัดการความรู้

| แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและพัฒนา |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | : | การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ |
| องค์ความรู้ที่จำเป็น (K) | : | องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ |
| ตัวชี้วัด (KPI) | : | จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาบริหารจัดการงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ |
| เป้าหมายของตัวชี้วัด | : | ระบบงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา |

| ลำดับที่ | กิจกรรมการจัดการความรู้ | ระยะเวลา | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | การบ่งชี้ความรู้ -ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) -ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำหนด Knowledge Mapping โดยเน้นประเด็น เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ | มี.ค 65 | ได้ ระบบ สารสนเทศ | ๑ ประเด็นความรู้ | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)สถาบันวิจัยและพัฒนา | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ๒. | การสร้างและแสวงหาความรู้ - คณะกรรมการดำเนินการประชุมจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ - กำหนดให้บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานได้คัดเลือกหัวข้อในการบริหารจัดการความรู้ โดยกำหนดหัวข้อในการบริหารจัดการองค์ความรู้ จำนวน ๓ หัวข้อ โดยคัดเลือกจำนวน ๑ เรื่อง - สรุปผลการคัดเลือกหัวข้อในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (แบบฟอร์มบันทึกเรื่องเล่า และผู้เข้าร่วมกิจกรรม) | เม.ย 65 – พ.ค. 65 | บุคคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่จะนำไปพัฒนาหน่วยงาน | 3 ครั้ง | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)สถาบันวิจัยและพัฒนา | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ๓. | การจัดความรู้ให้เป็นระบบ -คณะกรรมการดำเนินการช่วยกันสรุปประเด็นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตามหัวข้อและประเด็นความรู้ที่สำคัญในแต่ละครั้ง -นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา ปรับปรุงทบทวนให้เป็นองค์ความรู้ ประเด็น การพัฒนาระบบสารสนเทศ | มิย. 65 | จำนวนองค์ความ รู้ 1 เรื่อง | 3 ครั้ง | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)สถาบันวิจัยและพัฒนา | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ๔. | การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - คณะกรรมการเรียบเรียง ตัดต่อ และ ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดี รวมทั้งสรุป ประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการ แลกเปลี่ยนรู้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร มาตรฐานเดียวกัน | ก.ค 65 | ประเด็นความรู้ ที่สามารถ สังเคราะห์ได้ | ๑ เรื่อง | คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)สถาบันวิจัยและพัฒนา | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ๕. | การเข้าถึงความรู้ - เสนอองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์เรียบร้อย แล้วแก่ผู้บริหาร ในการเข้าถึงองค์ความรู้ - คณะกรรมการมีการกำหนดวิธีเข้าถึงความรู้ เป็น 2 วิธี วิธีที่ 1 คือ การป้อนความรู้ให้กับบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ ที่ได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหม่เพื่อสามารถเรียนรู้งานได้ดีมากขึ้น วิธีที่ 2 คือ การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ในกรณีนี้จะใช้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว สนใจจะนำความรู้ประเด็นใดไปใช้ปฏิบัติ จะสามารถเลือกนำไปใช้ได้ ผ่าน Website, Facebook, Line | ส.ค. 65 | จำนวนวิธีการกระจายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย | 2 เป้าหมาย | 1.บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มทร.ล้านนา | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ๖. | การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - นำประเด็นความรู้ที่ได้ เผยแพร่ผ่านสารสนเทศ Facebook, Line , Blog เพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปรับปรุง - คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ได้นำความรู้ไปใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง | ก.ย 65 | ประเด็นองค์ความรู้ที่บุคลากรนำไปใช้และแก้ไขปรับปรุง | อย่างน้อย ๑ ประเด็น | บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ๗. | การเรียนรู้ - การนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือ การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ -คณะกรรมการจัดการความรู้ได้เสนอองค์ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อประกาศให้บุคลากรที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งไปเพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น (ทำบันทึกข้อความความแจ้งเวียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ใช้แบบฟอร์มการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์) | กย.65 | จำนวน คู่มือ บุคลากรที่นำไปใช้ประโยชน์และเกิดความรู้ใหม่ | 1 เล่ม | บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานระบบสารสนเทศ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |
| ผู้ทบทวน : (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |  |  |  | ผู้อนุมัติ : …………………………………………………….. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ) รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |  |  |  |