มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _

- ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

3.	สถานที่ดำเนินงาน  ห้องประชุม 1423  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก

4.	กำหนดการจัดโครงการ มกราคม  2565 – กันยายน 2565

5.  หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้      โดยมีนโยบายที่ผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยใหองคกร เกิดการพัฒนา ในดานต่าง ๆ  เชน การพัฒนาคน การพัฒนางาน และพัฒนาองคความรูในองคกรให บรรลุตามวัตถุประสงค โดยอาศัยกระบวนการหลักๆ  ได้แก การบงชี้ความรู การสร้างและแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเป็นระบบการประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การ แลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรูเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ เน้นแบ่งปันองค์ความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ รังสรรค์องค์ความรู้สร้างคุณค่าให้ตนเองส่งต่อให้ผู้เรียน ผ่านรูปแบบจัดการเรียนการสอนแนวใหม่โดย ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ส่งเสริมทักษะใหม่ให้กับนักศึกษา ที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความสามารถแก้ไขปัญหา ด้วยการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ดี

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก มีภาระกิจหลักด้านการเรียนการสอน เป็นภารกิจหลัก ซึ่งในปัจจุบันการเรียนที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับนักศึกษา  ดังนั้นการสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรู้และได้แนวปฏิบัติที่ดี จึงได้จัดทำโครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

6. วัตถุประสงค์

1)  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

2)  ได้องค์ความรู้ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่สร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์  มทร.ล้านนา  พิษณุโลก จำนวนอย่างน้อย 20 คน

8. งบประมาณ 5,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

| หมวดงบประมาณ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| 1.ค่าตอบแทน | - |
| 2.ค่าใช้สอย | - |
| 3.ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุสำนักงาน | 5,000 5,000 |
| จำนวนเงิน | 5,000 |

ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

| รายละเอียดกิจกรรม | ปี พ.ศ.2562 |  |  | ปี พ.ศ.2563 |  |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| 1.วางแผนการดำเนินการ (P) - จัดทำโครงการและกำหนดแผนการทำงาน เพื่อเสนอของบประมาณ - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ - จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ ดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - ได้ประเด็นความรู้ที่ต้องการจัดการความรู้ - มีคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้(KM) ภายในหน่วยงาน - จัดทำข้อเสนอโครงการการจัดการองค์ความรู้ |
| 2.การดำเนินการจัดโครงการ (D) - คณะกรรมการ KM ประชุม เพื่อวางแผนในการสร้างและแสวงหาความรู้โดยมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 8 ครั้งต่อปี โดยกำหนดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 15.00 – 16.00 - กระบวนการดำเนินการประกอบด้วย บุคลากรที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้จดบันทึกและผู้จับเวลา โดยกำหนดเวลาการพูดคนละ 3 นาที และ นำข้อมูลจากการจดบันทึกไว้ไปลงในเว็บไซต์ ของทั้ง 3 คณะ ทุกครั้งที่มีการประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 | - มีปฏิทินการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 8 ครั้ง - ได้องค์ความรู้ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดำเนินงาน ตาม กระบวนการ จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน |
| 3.การติดตามประเมินผล (C) - สรุปผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | - รายงานผลการดำเนินงาน |
| 4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | - แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

10.1 เชิงปริมาณ

1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย  20  คน

2) ได้องค์ความรู้สำหรับใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 1ประเด็น

3) มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร  ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง คือ เผยแพร่ผ่านทางเอกสาร และ อินเตอร์เน็ต

10.2 เชิงคุณภาพ

1) บุคลากรมีการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติมากขึ้น

- มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ขั้นตอน (บ่งชี้ความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,จัดการให้เป็นระบบ,ประมวลและกลั่นกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้,การเรียนรู้)

- มีการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์

10.3 เชิงเวลา

ร้อยละกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  ร้อยละ 100

10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการ/กิจกรรม)

- ได้องค์ความรู้ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการสร้างหรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในเชิงปฏิบัติมากขึ้น

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานมากขึ้น

- อาจารย์สามารถนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)

คณาจารย์ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น สามารถดำเนินการ จัดการความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยไม่ก่อให้เกิดภาระเพิ่ม

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยมีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่แฝงอยู่ในงานประจำ และเป็นประโยชน์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

ลงชื่อ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

(นางสาวโสภณา สำราญ)

...................../.................../..................

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง  0816882562