มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รหัสโครงการ 2-202-65-02

- ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องการใช้งานระบบจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสำหรับผู้ใช้งาน

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

- สถานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- กำหนดการจัดโครงการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565

- หลักการและเหตุผล

กระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ภายในองค์กร นำความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้
เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้พัฒนาและก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ โดยระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ได้มีผู้เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบเชิงพาณิชย์ มีทั้งผู้เช่าบริษัทเอกชน 
ผู้เช่าหน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้เช่าทั่วไปนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เป็นขั้นตอนและระบบที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการปฏิบัติงาน จึงได้ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกแบบและสร้างระบบจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ชื่อ RMUTL Assets  ประกอบด้วยระบบงานย่อย ดังนี้ 
1) ระบบจัดการทรัพย์สิน 2) ระบบจัดการสัญญาเช่า 3) ระบบจัดการใบแจ้งหนี้ 4) ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จ 
5) ระบบรายงาน และ 6) ระบบข้อมูลอ้างอิง เพื่อเป็นระบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์และถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการใช้งานระบบจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ครบตามกระบวนการ และเทคนิค
ในการดำเนินงาน จึงได้จัดทำโครงการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาสำหรับผู้ช้งาน ขึ้น

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องระบบจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาสำหรับผู้ใช้งาน ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

  - เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลทั่วทั้งองค์กร

  - เพื่อให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาไปสู่กระบวนการทำงานไปสู่เป้าหมายภารกิจของสำนักงานได้อย่างยั่งยืน

- กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน 6 คน

- งบประมาณ  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

| หมวดงบประมาณ | จำนวนเงิน |
| --- | --- |
| - ค่าตอบแทน |  |
| - ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานฯ (3 มื้อ x 6 คน x 80 บาท) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานฯ (3 มื้อ x 6 คน x 30 บาท) | 1,440.- 540.- |
| - ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ - กระดาษ A4 (3 รีม x 110 บาท) - หมึกเติม HP Laserjet CE285A (ชนิดเติม 1 ชุด) | 330.- 2,690.- |
| จำนวนเงิน | 5,000 บาท |

หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคำนวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

- แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

| รายละเอียดกิจกรรม | ปี พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  | งบประมาณ | ผลลัพธ์ของกิจกรรม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |
| - การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของ สทส |  | → |  |  |  |  |  |  |  | - มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและถอดองค์ความรู้ในขั้นตอนต่างๆ - ได้แนวทางปฏิบัติสำหรับระบบจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาสำหรับผู้ใช้งาน |
| - ดำเนินการวิเคราะห์และถอดองค์ความรู้ ประมวลและกลั่นกรองความรู้ ในเรื่อง - ระบบจัดการทรัพย์สิน - ระบบจัดการสัญญาเช่า - ระบบจัดการใบแจ้งหนี้ - ระบบจัดการข้อมูลใบเสร็จ - ระบบรายงาน - ระบบข้อมูลอ้างอิง |  | → | → | → | → | → | → |  | 5,000.- |  |
| - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  | → |  |  |

- ตัวชี้วัดของโครงการ

- เชิงปริมาณ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 องค์ความรู้

- เชิงคุณภาพ  สามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

- ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/กิจกรรม)

  - มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

  - ผลลัพธ์ที่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)

สามารถนำความรู้ที่ถ่ายทอดภายในหน่วยงาน ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานอื่น หรือพื้นที่อื่น ที่มีการใช้งานระบบจัดการทรัพย์สิน ในหน่วยงานนั้น ๆ ได้

- ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)

สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรที่ต้องการใช้เข้าถึงและเรียนรู้ความรู้นั้นได้ตลอดเวลา

ลงชื่อ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

(นายปฐมพงษ์  ชัยวงค์)

...................../.................../..................

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 2350