## แผนงานประจำ (M)
แผนงานประจำ (M) สำนักงานตรวจสอบภายใน | [35 empty] | การดำเนินงาน
ภาระงานหลัก | วัตถุประสงค์ | ตัววัดความสำเร็จ | รหัส | แผนงาน | รหัสกิจกรรม | โครงการ/กิจกรรม | ตัววัดความสำเร็จ | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | ผู้รับผิดชอบ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | หากอยู่ระหว่างดำเนินงาน หรือยังไม่ได้ดำเนินงาน ให้ระบุเหตุผล | ผลผลิต (Output) | ผลลัพธ์ (Outcome) | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[8 empty] | 2569 | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้ |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้ |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้ |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้
วางแผนการตรวจสอบภายใน และการให้บริการคำปรึกษาแนะนำ มุ่งเน้นการตรวจสอบและบริการ อย่างมีระบบ ถูกต้อง เน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงงานของมหาวิทยาลัย | เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกิดกระบวนการกำกับดูแลและมีการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง | เชิงปริมาณ ความสำเร็จใน การดำเนินโครงการ ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ มีผลการดำเนิน โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 เชิงเวลา มีการดำเนินโครงการ ตามระยะเวลา และตาม งบประมาณที่ตั้งไว้ | 69ตส01M | แผนงานตรวจสอบและการบริการให้คำปรึกษาแนะนำ | 69ตส0101M | โครงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เชิงปริมาณ มีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ มีการรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (ค.ต.ป.) ทุกครั้ง เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) จำนวนเงิน 24,๐๐๐.- บาท ต่อครั้ง | 500000 | 1968-10-01 | 1969-09-30 | น.ส.กาญจนา แสนสุข | 36234 | 11673 | 10480 | 58387 | 1968-10-01 | 1968-12-31 | เลื่อนไป กพ. | 22083 | 11428 | 33511 | 1969-01-01 | 1969-03-31 | ไม่มีการประชุม |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 มีการประชุมไปแล้วจำนวน ๖ ครั้ง | คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการรับรองรายงานการประชุม ค.ต.ป. จำนวน ๖ ครั้ง
[5 empty] | 69ตส0102M | โครงการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เชิงปริมาณ ได้ลงตรวจสอบแบบบูรณาตามพื้นที่ ครบตามที่กำหนดไว้ในแผน เชิงคุณภาพ ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน เชิงเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เชิงค่าใช้จ่าย 250,000 บาท | 250000 | ต.ค.-68 | ก.ย.-69 | นายเอกชัย ต๊ะบุญธง | - | - | - | 0 | 1968-10-01 | 1968-12-31 | 36730 | - | 46653 | 83383 | 1969-01-01 | 1969-03-31 | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | ยัังไม่เสร็จสิ้นโครงการ | ครั้งที่ 1 การตรวจสอบแบบบูรณาการเรื่องการเบิกจ่ายเงินโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 12 - 16 มกราคม 2569 ครั้งที่ 2 กิจกรรมการตรวจสอบบูรณาการ (ตรวจสอบพิเศษ) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเงินงานค่าบำรุง ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 21 มีนาคม 2569 โดยผู้ตรวจสอบภายในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ | อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจสอบ
[7 empty] | งบประมาณรวม | 750000 |  |  |  | 36234 | 11673 | 10480 | 58387 |  |  | 36730 | 22083 | 58081 | 116894 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (การประชุม) | 500000
[6 empty] | ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 250000 | [7 empty] | 175281

## แผนงานกลยุทธ์เชิงรุก (S)
แผนงานกลยุทธ์เชิงรุก (S) | [33 empty] | การดำเนินงาน
กลยุทธ์เชิงรุก | วัตถุประสงค์กลยุทธ์ | แผนงาน/โครงการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัดกิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  | ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย | ผู้รับผิดชอบ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | รวม | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | หากอยู่ระหว่างดำเนินงาน หรือยังไม่ได้ดำเนินงาน ให้ระบุเหตุผล | ผลผลิต (Output) | ผลลัพธ์ (Outcome) | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[5 empty] | 2569 | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้ |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้ |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้ |  |  | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบใช้จริง | งบที่ใช้
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง | เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิผลของบุคลากรทุกระดับ นำไปสู่การถ่ายทอดและการเรียนรู้ | 1.1s2 แผนงานพัฒนา SPIRIT | โครงการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | เชิงปริมาณ ผู้ตรวจสอบภายใน มีการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ (จำนวน 11 คน) เชิงคุณภาพ จำนวนผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดที่เข้ารับการทดสอบ เชิงเวลา ผู้ตรวจสอบภายใน ได้เข้ารับการอบรมตามกำหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) จำนวนเงิน 226,146..- บาท | 200000 | 1968-01-01 | 1969-09-30 | ย3,ก6,KPI34 | สำนักงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1969-03-01 | 1969-03-30 | 30747 |  |  | 30747 | 1969-04-01 | 1969-06-30 |  |  |  | 0 | 1969-07-01 | 1969-09-30 | อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากโครงการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)" ประจำปีงบประมาณ 2569 ของกรมบัญชีกลาง ระดับ 2 หลักสูตร Performance Audit เมื่อวันที่ 22-25 เมษายน 2569